2020 아시아 청년 사회혁신가 국제포럼’ 대행 용역

(Asia Network for Young Social Entrepreneurs)

과 업 지 시 서

- 사업개요

- 사업 개요

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 사업명 | 2020 아시아 청년 사회혁신가 국제포럼 (Asia Network for Young Social Entrepreneurs) |  |
| 기간 | 2020. 7. 13(월) ~ 7. 14(화), 2일간 (※ 코로나19로 행사 일정은 변동될 수 있음) |  |
| 장소 | 서울시청 신청사 8층 다목적홀 |  |
| 참가 대상 | 청년 사회혁신가 및 시민, 관계자 등 |  |
| 주최 | 한겨레신문사 (주관 : 한겨레21) |  |
| 예산 | 금 70,000,000원 (부가가치세, 대행료 등 일체 포함) |  |
| 사업 목적 | 청년 사회혁신가들의 교류 연대 및 사회문제 해결방안 모색 |  |
| 사업 방향 | * 아시아의 다양한 청년 사회혁신가들의 축제를 지향 * 사회적문제 (주제:플랫폼 혁신과 노동 환경) 해결방안을 연대를 통해 모색할 수 있는 자리 마련 |  |
| 주요사업 | # 해외연사 초청 및 관리 : 2020. 7. 12(일) ~ 7. 14(수), 4일간 - 국제포럼 참가 해외연사(5명) 숙박 및 강연 사례비 제공 - 공식 프로그램 운영(기간 내 오/만찬, 네트워크 파티, 견학 등) # 네트워크 워크샵 행사장 조성 및 운영 : 2020. 7. 13(월) - 행사장 좌석 배치 및 홍보 구조물, 다과 등 비치 - 참가자 점심 식사 제공 및 행사 지원 등 - 장소 : 서울시청 (참가자 약 30명 규모) # 국제포럼 행사장 조성 및 운영 : 2020. 7. 14(화) - 행사장 좌석 배치 및 홍보 구조물, 다과 등 비치 - 한/영 통역 시스템 구축 및 연사 발표 및 토론 등 시스템 마련 - 참가자 현장 안내(등록 확인 및 통역수신기, 홍보물 등 제공) - 장소 : 서울시청 8층 다목적홀(참가자 약 500명 규모) # 기타 행사 시설 및 인력, 홍보, 안전, 회계, 기록 등 운영 전반 | ※ 행사 장소는 추가 제안할 수 있음 |

- 과업내용

- 과업개요

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 과업명 | ‘2020 아시아 청년 사회혁신가 국제포럼’ 대행 용역 |  |
| 기간 | 계약체결일 ~ 2020. 7. 31. (※ 코로나19로 기간은 변동될 수 있음) |  |
| 사업비 | 금 70,000,000원 (부가가치세, 대행료 등 일체 포함) |  |
| 과업범위 | * 전체 사업의 진행, 운영, 관리에 관한 사항(계획수립 및 시행) * 행사 시설물 제작, 설치, 철거, 공간구성 및 뒷정리에 관한 사항 (행사장 조성 및 운영을 위한 각종 물품, 장치 준비 및 철거) * 행사장 공간 기획에 따른 구현 및 프로그램 기획과 진행에 관한 사항 * 원활한 행사 운영을 위한 진행요원 운영에 관한 사항(행사 추진 및 현장 인력 운영관리 및 지휘 연락체계 관련 계획과 시행) * 안전관리 대책에 관한 사항 * 안내 및 각종 현장 운영체계 구축 * 사업예산 집행과 정산 등 회계처리, 사업기록, 기록물 제작에 관한 사항(행사 결과보고서 제출) * 기타 발주기관 및 주관사에서 요구하는 사항 등 |  |

※ 위 사항 중 발주기관이 필요하다고 인정하는 경우 사업내용을 변경할 수 있음

- 세부 과업내용

- 전체 사업의 진행, 운영 및 관리에 관한 사항

- 과업지시서 상의 제안내용을 기본으로 하되 세부 집행계획은 발주기관과 협의하여 최종 확정

- 발주기관이 지정한 기한 내에 행사 기획 및 운영에 관한 세부집행계획, 행사진행 매뉴얼, 시나리오 등을 별도 제출

- 시설물 제작, 설치, 철거, 공간구성 및 뒷정리에 관한 사항

- 행사장 조성 및 운영을 위한 각종 물품, 장치 준비 및 철거, 청소

- 행사 목표와 특성에 맞는 공간 구성안(Layout) 제시

- 공연무대를 비롯한 조명, 음향 등 장비 확보 및 설치와 운영

- 시설물 제작 및 행사운영과 관련한 사항은 사전 협의 필요)

- 공간 기획에 따른 구현, 관련 프로그램 기획과 진행에 관한 사항

- 연사 발표 및 토론에 집중할 수 있도록 자연스런 공간 배치

- 행사장 진출/입에 문제 없는 효율적인 참가자 동선계획

- 행사정보 제공 및 참가자 편의 증진을 위한 현장 안내물 설치 및 운영

- 원활한 행사 운영을 위한 진행요원 운영에 관한 사항

- 현장 인력 운영관리, 지휘 연락체계 관련 계획과 시행

- 진행요원 운영에 관한 제반사항(사전교육 필수)

- 관람객 설문조사 실시 및 분석, 향후 개선방안 도출

- 행사기간 관람객 설문조사 실시 및 코팅, 정리

- 안전관리 대책 등에 관한 사항

- 행사기간 도난, 화재, 분실, 안전사고 등 종합 안전대책 수립 및 시행

- 유관기관과의 협조체계 구축 및 각종 필요 보험 가입

- 사업예산 집행과 정산 등 회계처리, 사업기록에 관한 사항

- 총 사업비 범위 내 비용집행을 위한 세부 지출계획 수립

- 행사 종료 한 달 이내 발주기관이 제시하는 기준양식에 의거한 정산보고

- 행사 종료 한 달 이내 행사 관련 자료 일체(사진, 프로그램 참가자 정보 등)를 포함한 결과보고서 제출

- 기타 발주기관이 요구하는 사항 등

- 행사 운영과 관련하여 발주기관이 요구하는 추가 사항

- 행사 추진과 관련한 인/허가 업무 및 유관기관 협조요청 사항

- 기타 성공적인 행사 개최를 위한 창의적인 아이디어 제언 등

- 과업수행에 따른 준수사항

- 행사 개최 취지 및 중요성을 고려하여 행사준비에 만전을 기하여야 하며, 과업을 수행함에 있어 발주기관의 명예가 훼손될 수 있는 일체의 행위를 금지함

- 용역업체는 계약체결 후 발주기관이 요구할 경우 반드시 과업진행사항 보고를 하여야 함

- 사후정산의 대상이 되는 항목의 제비용은 사후 정산의 절차를 거쳐 지급되며 정산 후 실제 지급액과 차이가 있을 경우 계약금액 범위 내에서 정산결과에 따라 처리함

- 과업의 수행은 발주기관과 면밀한 협의와 세부내용별 사전승인을 받아 진행하여야 하며, 발주기관에서 과업의 범위 및 내용을 일부 변경 요청할 경우, 특별한 사유가 없는 한 과업수행 과정에 이를 성실히 반영하여야 함

- 본 과업수행에 필요하여 제작한 일체 자료의 디자인 및 내용의 판권과 저작권 일체는 발주기관에 있으며, 용역업체는 이를 무단으로 사용할 수 없음

- 과업 수행 지침

- 입찰참가 시 유의사항

- 제출서류가 사실과 일치하지 않을 경우 심사 및 선정대상에서 제외될 수 있음

- 제출서류는 주최측이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 필요시 추가 제안이나 자료를 요청할 수 있음

- 제출서류는 일체 반환하지 않으며 공모참가와 관련된 일체의 소요비용은 참가자의 부담으로 함

- 제출서류 미비로 인한 책임은 참가업체에 있으며, 기재사항이 누락되거나 제출서류에 언급이 없는 항목은 해당 사항 없는 것으로 간주함

- 운영업체 선정에 따른 계약 일반사항

- 계약상대자는 과업 수행에 있어 관계법령 및 제 규정을 성실히 수행해야 하며, 과업목적의 달성을 위하여 필요한 사항은 발주기관의 지시에 따라 보완해야 함

- 계약 체결 후 계약상대자는 과업관리 책임자를 임명하고 [2020 아시아 청년 사회혁신가 국제포럼](이하 ‘행사’라 함) 사업을 책임 수행토록 해야 함

- 사업수행과정에서 발생하는 제반책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리함

- 제안서의 총 사업비는 70,000천원 이내로 하고, 제세(부가세 등), 대행수수료, 인건비 등을 모두 포함하여 작성해야 함(최종 사업비는 행사 종료 후 정산 완료 시 지급)

- 사업의 시행

- 계약상대자는 발주기관의 승인을 받은 사업계획서에 따라 본 ‘행사’를 시행함

- 발주기관은 계약상대자의 ‘행사’ 운영이 적절하지 않거나 ‘행사’ 목적에 부합되지 않을 때에는 이에 대한 시정을 요구할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함

- 계약상대자는 ‘행사’ 중의 안전사고에 대비하여 관계자 및 관람객의 피해를 보상으로 하는 보험에 가입하여야 하고 시설물(무대 등)을 완벽하게 설치하고 안전관리에 철저를 기하여야 하며, 본 사업 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 협의 처리함

- 계약상대자는 행사와 관련한 참여자들의 사전 준비 및 리허설 등 필요한 지원을 최대한 수행하도록 함

- 발주기관 지도 및 감독

- 발주기관은 이 행사와 관련한 계약상대자의 업무를 지도 감독함

- 발주기관은 필요한 경우 행사와 관련된 각종 자료의 제출을 요구하거나 소속직원 또는 지정하는 자로 하여금 계약상대자의 업무처리 또는 관련서류 등에 대하여 검사 또는 평가하게 할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 함

- 발주기관은 행사와 관련한 계약상대자의 사무처리가 관계법규 등에 위배되거나 부당하다고 인정된 경우 이에 대한 시정을 요구하거나 직접 시정조치를 할 수 있으며 이 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함

- 손해배상

- 계약상대자는 이 행사와 관련하여 발생하는 사건, 사고에 대하여 민/형사상의 모든 책임을 부담하지만 다만, 계약상대자가 귀책사유 없음을 입증하는 경우에는 그러하지 아니하며 귀책사유의 입증증명은 계약상대자에게 있음

- 계약상대자의 귀책사유로 인하여 발주기관이 제3자에게 이 행사와 관련된 손해배상 등을 한 때에는 계약상대자는 이를 발주기관에 지체 없이 배상하여야 함

- 계약의 해지

- 발주기관은 다음 사항에 대하여 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 어떠한 보상도 받을 수 없으며, 또한 계약의 해지로 인해 발주기관의 손해(뢰실추, 손해배상 등)가 발생할 경우에는 손해배상을 하여야 함

- 계약상대자의 부도 및 기타 경영상의 중대한 사유로 과업수행이 불가능한 점이 명백히 인정되었을 경우

- 계약상대자가 과업을 이행함에 있어 고의 과실 또는 무성의로 과업이 지연되거나 시정요구사항이 이행되지 않아 과업의 정상수행이 어렵다고 발주기관이 인정하였을 경우

- 발주기관의 사전 승인 없이 계약상대자가 임의로 과업내용을 변경하는 경우

- 과업지시서 및 계약서에 명기된 계약해지사항을 위반하였을 경우

- 선정된 업체(단체)가 계약을 통보 받은 날로부터 10일 이내 계약하지 않으면 심사위원회에서 선정된 차순위 업체(단체)와 협약을 체결함

- 특약

- 계약상대자는 동 ‘행사’ 일체의 추진을 위하여 발주기관과 주관사를 지원하고 그 지휘에 따라야 함

- 특히 사업제안서의 ‘일괄(재)하도급 금지 확약서’와 같이 사업일체를 수수료만 취하고 재하도급 하는 경우, 동 ‘행사’에 따른 계약이 취소될 수 있으며, 일정 규모의 계약은 발주기관과 협의하여 추진하여야 함